**« 14-18 dans tous ses états »**

**Evaluation de la journée à Ypres ce 10 novembre 2014**

* **Retenons d’abord le positif :**
* Un défi relevé d’emmener pour une journée plus de 300 élèves en-dehors des murs de l’école.
* Le lien créé entre les 6èmes et les 1ères
* L’investissement des 6A et le « professionnalisme » de la plupart des Rhétos. Ils ont bien joué leur rôle, nous pouvions leur faire confiance.
* La météo, ce soleil…
* La préparation et l’organisation générale de la journée, proposer des activités riches et variées
* La minutie des documents pour les élèves de 1ères et de 6èmes
* Les courriers très précis de ce qu’il fallait emporter, le dossier de préambule pour les 1ères réalisé par Isabelle
* L’organisation des départs en car, équipe par équipe et la ponctualité des élèves, des profs et des chauffeurs
* Le petit carnet explicatif sur le cimetière de Tyne Cot et le rappel des faits pour tous les Rhétos
* Le jeu dans Ypres qui faisait participer tout le monde
* Le magnifique moment au Last Post, très émouvant, pour ceux qui y étaient
* La participation d’Antenne Centre
* De n’avoir perdu personne !
* **Constatons les éléments plus négatifs :**
* La non-préparation des encadrants de cette journée. Les éducatrices, par exemple, auraient souhaité avoir le rappel des faits de guerre donné aux Rhétos.
* Il aurait fallu donner le timing précis de toute la journée aux encadrants et aux Rhétos.
* Le manque de toilettes et d’une salle pour dîner. Les 1ères sont restées dehors toute la journée.
* Pas toujours d’investissement de la part de tous les Rhétos. Et à l’inverse, certains se sont sentis investis d’une mission de responsable qu’ils ont géré avec un peu trop de zèle.
* Le départ de Tyne Cot à Dixmude, le changement de car a compliqué beaucoup de choses pour certains élèves de 1ère.
* La partie à Dixmude. Arrivage massif et pas assez de temps pour tout faire. Les 1ères n’étaient pas assez préparées pour ça. Il n’y avait pas assez d’accompagnateurs.
* Décalage du « timing » pour démarrer le jeu. Le point de départ du jeu n’était pas assez précis. L’endroit de rassemblement ne convenait pas car nous n’étions pas entre nous. Le retard du démarrage du jeu n’a pas permis de le terminer.
* Pour le jeu : certains postes étaient dans des endroits trop sombres, voire dangereux. Il faisait froid, trop froid, une fois le soleil disparu.
* Trop de postes pour le jeu ? Revoir le parcours. Certains endroits n’étaient pas intéressants.
* Les Rhétos qui tenaient un poste étaient déçus de ne pas avoir eu d’équipe.
* Le rassemblement à 18h30 dans la cohue et la panique sur la Grand’Place avec St Nicolas en surprise !!!
* Devoir prendre une décision contraire à l’organisation de départ pour le Last Post. Le retour vers les cars n’était pas clair et il était difficile de tenir les 1ères dans les cars en attendant 21h.
* Les parents qui ne viennent pas chercher leur enfant au retour devant l’école !
* **Pour la prochaine fois : à revoir, à repenser, à perfectionner :**
* Garder le soleil, notre enthousiasme et notre bel esprit d’équipe !
* Partir à une autre date (pour plus de chaleur, pour plus de lumière plus longtemps). En septembre ?
* Prévoir une feuille avec la liste des élèves absents pour les profs responsables de chaque car. Cette liste sera réalisée dans la cour lors de la formation des équipes.
* Ne plus partir sur Dixmude et séparer les groupes. On reste ensemble toute la journée et en équipe. (Idée du Boyau de la Mort à Passendaele après le cimetière de Tyne Cot)
* Trouver un endroit où manger et mieux gérer les toilettes
* Coacher les Rhétos mais aussi tous les accompagnateurs sur les faits de guerre pour l’aspect historique à rappeler, mais aussi sur le déroulement précis de la journée.
* Revoir le jeu dans l’attribution des postes, changer quelques activités, changer certains lieux.
* Revoir le démarrage du jeu et le final.
* Les RDV à Ypres doivent se faire dans un lieu qui n’est pas trop public afin de rester entre nous. *(Sans doute serait-il bon de retourner à Ypres pour faire le circuit complet que nous avions proposé)*
* Garder le Last Post